ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Восточное сельское поселение

Усть-Лабинского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Восточное сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

____________________________ Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

1. Наименование проекта	4

2. Цель программы комплексного развития	4

3. Существующее состояние	5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	6

5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения)	8

6. Объёмы финансирования программы модернизации	9

схемы теплоснабжения.	9

7. Срок реализации программы комплексного развития.	10

8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:	11

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	13

- по источникам теплоснабжения:	13

- по наружным теплосетям:	18

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом	21

# 1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Восточное сельское поселение"  Схема теплоснабжения

# 2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;

- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

# 3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Восточное сельское поселение осуществляется  в основном централизованными  и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Восточное сельское поселение эксплуатируется 1 источник теплоснабжения общей установленной мощностью 0,84 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 0,25 Гкал/ч, что составляет 29,78 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 0,45 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 0,45 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 0,39 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Восточное сельское поселение задействовано 1 котельная обеспечивающая  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 396 Гкал/год, что составляет 100 % от общего полезного отпуска тепла.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет:           
всего - 246 м.  в т.ч.                               
 - подземная - 160 м.  (65 % )                            
 - надземная -86 м.  (35 % )

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 12,05 %

# 4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Восточное сельское поселение составляет 20 лет, планируется реконструкция (модернизация) 1 существующего источника теплоснабжения теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность существующих (реконструируемых) котельных будет равна 0,51 Гкал/ч.  Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии планируется построить 7 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 0,57 Гкал/ч

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Восточное сельское поселение будет эксплуатироваться 8 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,08 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 1,01 Гкал/ч, что будет составлять92,89 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 1,85 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 1,53 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,32 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 1,77 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Восточное сельское поселение будет задействовано 4 котельных обеспечивающих  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 1298,28 Гкал/год, что будет составлять  50 % от общего полезного отпуска тепла, и 4 встроенных (пристроенных) котельных автономного теплоснабжения, с общим количеством отпуска полезного тепла 471,72 Гкал/год, что будет составлять  50 % от общего полезного отпуска тепла.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 246 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 590 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере  100 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 836 м. теплосетей.  При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией,   составляет 1628,42 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет  26300,93 тыс. руб. 
         В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается:  снижение удельного расхода топлива с 193,05 кгут/Гкал до 158,73 кгут/Гкал  снижение потерь в тепловых сетях с 12,32 % до 4,07 %  снижение удельного расхода электроэнергии с 49,54 кВт*ч/Гкал до 23,15 кВт*ч/Гкал

# 5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

| Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т./год | Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (МОУ СОШ № 15) Восточное СП ст Восточная ул Пролетарская; 2 кот. КС мощностью 0,49 МВт | 1980 | жидкое печное топливо | 0,843 | 0,251 | 460,76 | 88,95 | 0,57 |

# 6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 9554,1 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 2377,0 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 6130,3 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 4525,4 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 74,5 | тыс. руб. |
| Проектирование | 782,7 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 264,2 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 16746,8 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 7640,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 7271,0 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 907,2 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 271,9 | тыс. руб. |
| Проектирование | 1371,9 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 463,0 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (на расчётный период 2032 г.)

| В целом по программе | 26300,9 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 10017,9 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 13401,3 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 5432,6 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 346,3 | тыс. руб. |
| Проектирование | 2154,6 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 727,2 | тыс. руб. |

| Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб. |  |
| --- | --- |
| Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения) | Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения) |
| 2014 | 9554,14 |
| 2015 | 2741,45 |
| 2016 | 2722,39 |
| 2017 | 2544,47 |
| 2018 - 2022 | 4682,39 |
| 2023 - 2027 |  |
| 2028 - 2032 | 4056,09 |
| Расчётный срок , 2032 г. | 26300,93 |

# 7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

# 8. Показатели энергоэффективности реализации программы развития и модернизации системы теплоснабжения:

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый срок внедрения мероприятий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | На расчётный срок 2032 г. |
| Снижение удельного расхода топлива, % | 17,78 |  |  |  |  |  |  | 17,78 |
| Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение расхода электроэнергии, % | 53,27 |  |  |  |  |  |  | 53,27 |

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электроэнергии, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 (МОУ СОШ № 15) Восточное СП ст Восточная ул Пролетарская | 17,78% |  | 18,72% |

# 9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

### - по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии. 





          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | в т.ч. оборудование | ПИР |
| Котельная 1 (МОУ СОШ № 15) Восточное СП ст Восточная ул Пролетарская | 2014 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,3 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 4348,2 | 3981,9 | 2377,0 | 366,3 |
| Котельная 2 (1п (дду)) Восточное СП ст Восточная | 2015 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,056 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2474,1 | 2265,7 | 1294,7 | 208,4 |
| Котельная 3 (2п (стационар)) Восточное СП ст Восточная | 2016 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,048 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2455,6 | 2248,7 | 1278,3 | 206,9 |
| Котельная 4 (3п (клуб)) Восточное СП ст Восточная | 2017 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,05 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2474,1 | 2265,7 | 1294,7 | 208,4 |
| Котельная 5 (4п) Восточное СП ст Восточная | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,057 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2474,1 | 2265,7 | 1294,7 | 208,4 |
| Котельная 6 (5п) Восточное СП ст Восточная | 2028 - 2032 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,057 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2474,1 | 2265,7 | 1294,7 | 208,4 |
| Котельная 7 (6п) Восточное СП ст Восточная | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,036 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 1471,2 | 1347,3 | 592,4 | 124,0 |
| Котельная 8 (7п) Восточное СП ст Восточная | 2028 - 2032 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,025 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 1469,8 | 1346,0 | 591,2 | 123,8 |

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

| Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Основной вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч |  | Годовая выработка, Гкал/год |  |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 (МОУ СОШ № 15) Восточное СП ст Восточная ул Пролетарская | 2014 | жидкое печное топливо | природный газ | 0,843 | 0,516 | 0,251 | 0,500 | 460,76 | 917,84 |

### - по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| Котельная 1 (МОУ СОШ № 15) Восточное СП ст Восточная ул Пролетарская | 2014 | Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубопровода для обеспечения подачи тепла существующим потребителям в расчётном количестве и строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 10 м. диам. 133 мм. длина 61 м. диам. 76 мм. длина 175 м. диам. 57 мм. длина 430 м. - | 4941,8 | 4525,4 | 416,3 |
| Котельная 2 (1п (дду)) Восточное СП ст Восточная | 2015 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 191,5 | 175,4 | 16,1 |
| Котельная 3 (2п (стационар)) Восточное СП ст Восточная | 2016 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 191,5 | 175,4 | 16,1 |
| Котельная 4 (3п (клуб)) Восточное СП ст Восточная | 2017 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |
| Котельная 5 (4п) Восточное СП ст Восточная | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 70 м. диам. 32 мм. длина 30 м. - | 607,6 | 556,4 | 51,2 |
| Котельная 6 (5п) Восточное СП ст Восточная | 2028 - 2032 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |
| Котельная 7 (6п) Восточное СП ст Восточная | 2018 - 2022 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |
| Котельная 8 (7п) Восточное СП ст Восточная | 2028 - 2032 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

# 10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

|  | Сущ. положение |  | Перспективные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | 0,84 | Гкал/ч | 1,08 | Гкал/ч |
| Количество источников тепловой энергии | 1 | шт | 8 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,25 | Гкал/ч | 1,01 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | 29,78 | % | 92,89 | % |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | 0,25 | км | 0,84 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,25 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 460,76 | Гкал/год | 1892,06 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 1892,06 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 10,27 | Гкал/год | 42,18 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 55,51 | Гкал/год | 75,33 | Гкал/год |
| относительно выработки | 12,05 | % | 3,98 | % |
| относительно отпуска | 14,05 | % | 4,25 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,45 | тыс. Гкал/год | 1,85 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,45 | тыс. Гкал/год | 1,53 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год | 0,32 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,05 | тыс. Гкал/год | 0,18 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,06 | тыс. Гкал/год | 0,08 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 12,32 | % | 4,07 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,45 | тыс. Гкал/год | 1,85 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,39 | тыс. Гкал/год | 1,77 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,10 | м3/Гкал | 1,34 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,28 | м3/Гкал | 1,43 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 49,54 | кВт*ч/Гкал | 23,15 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 57,79 | кВт*ч/Гкал | 24,68 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 193,05 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 225,20 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 169,24 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,09 | тыс. тут | 0,30 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 0,51 | тыс.м3 | 2,53 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 22,83 | МВт | 43,80 | МВт |
| Утв. тариф на тепловую энергию | 1628,42 | руб/Гкал |  |  |
| Себестоимость реализации |  |  | 2066,72 | руб/Гкал |
| Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г. |  |  | 26300,93 | тыс. руб. |